## Pruebas de aceptación
N° | Sección del documento | Requisito (texto del documento) | Caso de prueba | Datos de entrada | Resultado esperado | Evidencia | ¿Ejecutado? | Resultado obtenido | ¿Aprobado? | Fecha | Responsable
1 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | Frecuencia 1 -> MONTHLY (Estándar): 'Cada 1 Mes(es) se realiza un pago' / 'Cada pago se divide por 1 periodo(s) por rango de fecha' | Línea de pago con frecuencia estándar MONTHLY | Frecuencia FLA = MONTHLY, Attribute_number_1_l = 1, Start Date y End Date informados | Un solo pago en FLA con frecuencia MONTHLY, rango de fechas de la línea y Attribute Number 1 = 1. | Reporte BIP + CSV Payments + contrato en FLA | No
2 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | Frecuencia 3 -> QUARTERLY (Estándar): 'Cada 3 Mes(es) se realiza un pago' / 'Cada pago se divide por 3 periodo(s) por rango de fecha' | Línea de pago con frecuencia estándar QUARTERLY | Frecuencia FLA = QUARTERLY, Attribute_number_1_l = 3, Start Date y End Date informados | Un solo pago en FLA con frecuencia QUARTERLY, rango de fechas de la línea y Attribute Number 1 = 3. | Reporte BIP + CSV Payments + contrato en FLA | No
3 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | Frecuencia 6 -> SEMI_ANNUALLY (Estándar): 'Cada 6 Mes(es) se realiza un pago' / 'Cada pago se divide por 6 periodo(s) por rango de fecha' | Línea de pago con frecuencia estándar SEMI_ANNUALLY | Frecuencia FLA = SEMI_ANNUALLY, Attribute_number_1_l = 6, Start Date y End Date informados | Un solo pago en FLA con frecuencia SEMI_ANNUALLY, rango de fechas de la línea y Attribute Number 1 = 6. | Reporte BIP + CSV Payments + contrato en FLA | No
4 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | Frecuencia 12 -> ANNUALLY (Estándar): 'Cada 12 Mes(es) se realiza un pago' / 'Cada pago se divide por 12 periodo(s) por rango de fecha' | Línea de pago con frecuencia estándar ANNUALLY | Frecuencia FLA = ANNUALLY, Attribute_number_1_l = 12, Start Date y End Date informados | Un solo pago en FLA con frecuencia ANNUALLY, rango de fechas de la línea y Attribute Number 1 = 12. | Reporte BIP + CSV Payments + contrato en FLA | No
5 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | Frecuencia 2 -> ONE_TIME (solución alternativa): 'Cada 2 Meses se realiza un pago' / 'Cada pago se divide por 2 periodos' | Apertura de línea ONE_TIME con frecuencia 2 meses | Frecuencia FLA = ONE_TIME, Attribute_number_1_l = 2, plazo de la línea que contenga al menos 2 periodos de 2 meses | El reporte BI Publisher abre la línea en un pago ONE_TIME cada 2 meses dentro del plazo; cada pago con el monto de la línea y Attribute Number 1 = 2. FLA crea el contrato con todos los pagos. | Reporte BIP + CSV Payments + calendario de pagos en FLA | No
6 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | Frecuencia 4 -> ONE_TIME (solución alternativa): 'Cada 4 Meses se realiza un pago' / 'Cada pago se divide por 4 periodos' | Apertura de línea ONE_TIME con frecuencia 4 meses | Frecuencia FLA = ONE_TIME, Attribute_number_1_l = 4, plazo de la línea que contenga al menos 2 periodos de 4 meses | El reporte BI Publisher abre la línea en un pago ONE_TIME cada 4 meses dentro del plazo; cada pago con el monto de la línea y Attribute Number 1 = 4. FLA crea el contrato con todos los pagos. | Reporte BIP + CSV Payments + calendario de pagos en FLA | No
7 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | Frecuencia 24 -> ONE_TIME (solución alternativa): 'Cada 24 Meses se realiza un pago' / 'Cada pago se divide por 24 periodos' | Apertura de línea ONE_TIME con frecuencia 24 meses | Frecuencia FLA = ONE_TIME, Attribute_number_1_l = 24, plazo de la línea que contenga al menos 2 periodos de 24 meses | El reporte BI Publisher abre la línea en un pago ONE_TIME cada 24 meses dentro del plazo; cada pago con el monto de la línea y Attribute Number 1 = 24. FLA crea el contrato con todos los pagos. | Reporte BIP + CSV Payments + calendario de pagos en FLA | No
8 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | Frecuencia 120 -> ONE_TIME (solución alternativa): 'Cada 120 Meses se realiza un pago' / 'Cada pago se divide por 120 periodos' | Apertura de línea ONE_TIME con frecuencia 120 meses | Frecuencia FLA = ONE_TIME, Attribute_number_1_l = 120, plazo de la línea que contenga al menos 2 periodos de 120 meses | El reporte BI Publisher abre la línea en un pago ONE_TIME cada 120 meses dentro del plazo; cada pago con el monto de la línea y Attribute Number 1 = 120. FLA crea el contrato con todos los pagos. | Reporte BIP + CSV Payments + calendario de pagos en FLA | No
9 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | 'La integración (OIC) consumirá el reporte con la Frecuencia de pago FLA entregada por Unifier' | Frecuencia FLA entregada por Unifier | Request de Unifier con el campo Frecuencia informado | OIC usa la Frecuencia FLA enviada por Unifier para la apertura. | Activity Stream OIC | No
10 | Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | 'Esta apertura … se llevará a cabo mediante un reporte BI Publisher … y traspasarlos a la estructura FBDI' | Apertura ejecutada por BI Publisher | Línea ONE_TIME | La apertura la realiza el reporte BI Publisher (no lógica en OIC) y su salida se traspasa a la hoja Payments del FBDI. | Activity Stream OIC (invocación BIP) + CSV Payments | No
11 | Anexo 2 - Apertura de contratos | Unifier abre el contrato según Nombre de la parte (Arrendador), Moneda y Tasa de descuento; cada combinación se presenta como contrato separado | Contrato Unifier con más de una combinación arrendador / moneda / tasa | Contrato en Unifier con 2 combinaciones (p. ej. 2 monedas) | Llegan como contratos separados en el reporte y FLA crea un contrato por combinación. | Request Unifier + contratos en FLA | No
12 | Anexo 2 - Apertura de contratos | 'La forma de diferenciarlos será a través del número de contrato … concatenará el Nro de contrato original (Unifier), junto con los atributos acordados' | Número de contrato concatenado | Caso anterior | Cada contrato en FLA tiene Lease Number = Nro contrato Unifier concatenado con los atributos acordados; son únicos. | Contratos en FLA | No
13 | Anexo 2 - Apertura de contratos | 'En Lease Accounting se disponibilizará el campo Nro de contrato Unifier … este campo también deberá ser considerado en el reporte' | Campo Nro de contrato Unifier | Caso anterior | Ambos contratos en FLA tienen informado el mismo Nro de contrato Unifier. | Contratos en FLA | No
14 | Anexo 3 - Manejo del gasto correctivo | 'La integración … deberá generar un cronograma adicional por cada contrato creado, exceptuando los contratos de desmantelamiento' | Cronograma de gasto correctivo en contrato de arrendamiento | Contrato de arrendamiento (no desmantelamiento) | El contrato en FLA tiene, además de sus pagos, el cronograma adicional con la plantilla de gasto correctivo. | CSV Payments + contrato en FLA | No
15 | Anexo 3 - Manejo del gasto correctivo | 'Exceptuando los contratos de desmantelamiento' | Contrato de desmantelamiento sin gasto correctivo | Contrato con tipo DESMANTELAMIENTO | No se genera cronograma de gasto correctivo. | CSV Payments + contrato en FLA | No
16 | Anexo 3 - Manejo del gasto correctivo | 'La frecuencia que usará esta plantilla será mensual cuando la frecuencia de pago de la línea original sea ONE_TIME … la cuota se calculará tomando el monto de pago de la línea original dividida por el campo Attribute Number 1' | Gasto correctivo de línea ONE_TIME | Línea ONE_TIME, monto 100.000, Attribute Number 1 = 4 | Cronograma de gasto correctivo mensual con cuota = 100.000 / 4 = 25.000. | CSV Payments + contrato en FLA | No
17 | Anexo 3 - Manejo del gasto correctivo | 'Si la frecuencia de pago es estándar, solo se replicará la línea de pago original con el nombre de la plantilla de gasto correctivo' | Gasto correctivo de línea estándar | Línea MONTHLY / QUARTERLY / SEMI_ANNUALLY / ANNUALLY | Se replica la línea original (misma frecuencia, fechas y monto) con la plantilla de gasto correctivo. | CSV Payments + contrato en FLA | No
18 | Anexo 3 - Manejo del gasto correctivo | 'Para crear ese cronograma adicional se utilizará una plantilla que tendrá la parametrización necesaria para que el proceso fluya sin intervención directa de los usuarios' | Plantilla de gasto correctivo | Cualquier contrato de arrendamiento | El cronograma adicional usa la plantilla de gasto correctivo configurada en FLA y se crea sin intervención manual. | Contrato en FLA | No
19 | Escenario A: Carga masiva exitosa | Pasos 1 a 6 del Escenario A | Carga masiva exitosa de punta a punta | Lote de contratos IFRS 16 válidos | OIC valida y transforma a FBDI; la importación se ejecuta automáticamente; los contratos quedan en FLA; se envía correo de resultado exitoso; Unifier recibe la confirmación y actualiza el estado del contrato. | Contratos en FLA + correo + estado en Unifier | No
20 | Escenario B: Carga con errores | Pasos 1 a 6 del Escenario B | Carga con errores de datos de Unifier | Lote con campos obligatorios vacíos, valores no válidos o referencias inexistentes | OIC o FLA detectan los errores; la carga se rechaza total o parcialmente; los errores quedan en logs y panel de excepciones; se envía correo con el detalle; Unifier recibe la respuesta y actualiza el estado. | Logs + Import Exceptions + correo + estado en Unifier | No
21 | Escenario B: Carga con errores | Paso 5: error de configuración o reglas funcionales de FLA | Carga con error de configuración FLA | Lote con un dato maestro no configurado en FLA | Se corrige la configuración en FLA y se reejecuta la importación con resultado exitoso. | Reporte de importación antes y después | No
22 | Escenario C: Reprocesamiento y ejecución manual | Reprocesar archivos rechazados / validar correcciones / cargas puntuales | Reprocesamiento manual | Archivo previamente rechazado, ya corregido | La importación ejecutada manualmente aplica los mismos controles y validaciones y crea los contratos. | Reporte de importación | No
23 | Carga del archivo | 'Se deberá programar la ejecución diaria de … Load Interface File for Import … Process Lease Actions' | Ejecución diaria programada | Programación configurada | El proceso se ejecuta diariamente sin intervención. | Historial de procesos programados | No
24 | Carga del archivo | 'El sistema deberá recibir, identificar y procesar correctamente cada archivo CSV … asegurando su correcta asociación a la unidad de negocio y entidad legal' | Asociación a BU y entidad legal | Lote válido | Cada contrato queda en la unidad de negocio y entidad legal informadas. | Contratos en FLA | No
25 | Carga del archivo | Logs de auditoría por ejecución: usuario, fecha y hora, unidad de negocio, estado final | Log de auditoría | Cualquier ejecución | El log registra usuario, fecha y hora, unidad de negocio y estado final (exitoso / con errores). | Log | No
26 | Procesamiento de importación | OIC valida la estructura y consistencia del archivo recibido desde Unifier | Validación de estructura en OIC | Request con estructura inválida | OIC detecta el error antes de generar el FBDI. | Activity Stream OIC | No
27 | Procesamiento de importación | OIC identifica y clasifica errores de formato, estructura o datos inconsistentes | Clasificación de errores en OIC | Request con datos inconsistentes | OIC registra el error con su clasificación. | Registro de errores OIC | No
28 | Procesamiento de importación | OIC transforma la información al formato CSV de las plantillas FBDI y deja los archivos disponibles | Generación del FBDI | Lote válido | Se genera el ZIP con los CSV de las plantillas FBDI y queda disponible para la importación. | ZIP generado + UCM | No
29 | Procesamiento de importación | Load Interface File for Import e Import Leases ejecutados automáticamente, sin intervención del usuario | Importación automática | Lote válido | Ambos procesos se ejecutan automáticamente y crean los contratos (Bulk Lease Creation - New Leases). | Procesos ESS + contratos en FLA | No
30 | Procesamiento de importación | 'El sistema deberá permitir la ejecución manual del proceso de importación en cualquier momento' | Ejecución manual | Ejecución manual de la importación | La ejecución manual aplica los mismos controles y validaciones que la automática. | Reporte de importación | No
31 | Generación de datos | 'Todos los campos definidos como obligatorios … deberán ser informados' | Campos obligatorios | Contrato con un campo obligatorio vacío | El contrato no se crea y se informa el error. | Registro de errores + notificación | No
32 | Generación de datos | 'No se permitirá la creación de contratos de arrendamiento con fecha de inicio futura … deberán ser rechazados durante el proceso de validación' | Fecha de inicio futura | Contrato con Lease Start Date posterior a la fecha de ejecución | El contrato se rechaza durante la validación. | Registro de errores + notificación | No
33 | Generación de datos | 'Oracle Unifier deberá recibir la respuesta del proceso de carga … permitiendo marcar y actualizar el estado del contrato integrado' | Respuesta de estado a Unifier | Un contrato cargado y uno rechazado | Unifier recibe el estado de cada contrato (cargado exitosamente / con error). | Estado del contrato en Unifier | No
34 | Validación de datos | Validar el formato del archivo y la estructura de las columnas según las plantillas FBDI | Formato y estructura FBDI | Lote válido | Los CSV cumplen la estructura de la plantilla y FLA los carga sin errores de formato. | Reporte de carga | No
35 | Validación de datos | Integridad referencial entre hojas (Lease Payments y Payment Lines referencian un Lease Header válido) | Integridad referencial | Lote válido | Sin registros huérfanos (Payments, Assets sin Lease). | Reporte de importación (secciones 'without Leases' en 0) | No
36 | Validación de datos | Unicidad del Lease Number por unidad de negocio durante su período activo | Lease Number duplicado | Contrato con un Lease Number ya existente en el BU | El contrato duplicado no se crea. | Reporte de importación | No
37 | Validación de datos | Errores atribuibles a Unifier: OIC notifica el rechazo a Unifier con el detalle del error | Notificación a Unifier | Contrato con dato inválido enviado por Unifier | Unifier recibe el rechazo con el detalle del error para su corrección y reenvío. | Notificación / estado en Unifier | No
38 | Validación de datos | Errores de configuración o datos maestros de FLA: OIC notifica al equipo responsable de FLA | Notificación al equipo FLA | Contrato con proveedor, BU o clasificación no configurados | El equipo FLA recibe la notificación del rechazo. | Notificación | No
39 | Validación de datos | 'El proceso de validación deberá asegurar que no se generen contratos parciales en Oracle Fusion Cloud' | Sin contratos parciales | Contrato con una línea de pago válida y otra con error | El contrato no se crea en FLA (ni cabecera, ni activo, ni pagos). | CSV + contrato inexistente en FLA | No
40 | Datos requeridos | OIC asigna la tasa de descuento en el FBDI (moneda - años - A, p. ej. CLP-10-A) con correspondencia exacta en FLA | Asignación de tasa de descuento | Contrato con moneda y plazo con tasa configurada | El contrato en FLA queda con la tasa correspondiente. | Contrato en FLA | No
41 | Datos requeridos | 'En caso de que la tasa no exista en FLA, el proceso de importación generará un error que deberá ser gestionado conforme al esquema de manejo de excepciones' | Tasa de descuento inexistente | Contrato con una tasa no configurada en FLA | La importación rechaza el contrato y el error se gestiona y notifica. | Reporte de importación + notificación | No
42 | Datos requeridos | Contratos de desmantelamiento: el Valor Futuro, el plazo y la tasa se ingresan en Unifier; OIC no realiza cálculos | Contrato de desmantelamiento | Contrato de desmantelamiento con VF informado por Unifier | El contrato se crea en FLA como tipo independiente con el VF enviado por Unifier, sin recálculo en OIC. | Request + contrato en FLA | No
43 | Alcance | 'Integración exclusiva de contratos que deban ser contabilizados bajo la norma IFRS 16' | Solo contratos IFRS 16 | Lote con contratos IFRS 16 | Se crean en FLA los contratos IFRS 16 enviados por Unifier. | Contratos en FLA | No
44 | Registro de errores | Errores visibles en el panel estándar Import Exceptions por contrato y registro | Panel Import Exceptions | Lote con errores | Cada error aparece en Import Exceptions con contrato y registro. | Import Exceptions | No
45 | Registro de errores | OIC registra los errores de validación y transformación antes de la carga en FLA | Registro de errores en OIC | Lote con errores de validación | El error queda registrado en OIC con su origen. | Registro de errores OIC | No
46 | Registro de errores | Trazabilidad del error: contrato afectado, origen (Unifier, OIC o FLA), acción correctiva, estado final | Trazabilidad del error | Lote con errores | Para cada error se identifica contrato, origen, acción correctiva y estado final del reprocesamiento. | Registro de errores | No
47 | Mensajería y notificaciones | Notificar el resultado de cada ejecución (automática o manual): exitosa, con advertencias o fallida | Notificación de resultado | Una ejecución exitosa y una fallida | Se notifica el resultado de cada ejecución con su estado. | Notificaciones | No
48 | Mensajería y notificaciones | Detalle del error: contrato y registro, tipo de error, origen (Unifier, OIC o FLA) | Detalle en la notificación de error | Ejecución con errores | La notificación indica contrato y registro, tipo de error y origen. | Notificación | No
49 | Mensajería y notificaciones | Reporte descargable con el historial de ejecuciones, incluyendo errores y advertencias | Reporte de historial | Varias ejecuciones | Existe un reporte descargable con el historial, errores y advertencias. | Reporte | No
50 | Mensajería y notificaciones | Trazabilidad de punta a punta, desde la recepción en OIC hasta la creación o rechazo del contrato en FLA | Trazabilidad de punta a punta | Un contrato creado y uno rechazado | Se puede seguir cada contrato desde la recepción en OIC hasta su creación o rechazo en FLA. | Notificaciones + reportes | No

## Resumen
Pruebas de aceptación - INT-0290 Creación de Contratos INBOUND
Sección del documento | Casos | Ejecutados | Aprobados | % aprobado
Anexo 1 - Equivalencias de frecuencia de pago | 10 | 0 | 0 | 0%
Anexo 2 - Apertura de contratos | 3 | 0 | 0 | 0%
Anexo 3 - Manejo del gasto correctivo | 5 | 0 | 0 | 0%
Escenario A: Carga masiva exitosa | 1 | 0 | 0 | 0%
Escenario B: Carga con errores | 2 | 0 | 0 | 0%
Escenario C: Reprocesamiento y ejecución manual | 1 | 0 | 0 | 0%
Carga del archivo | 3 | 0 | 0 | 0%
Procesamiento de importación | 5 | 0 | 0 | 0%
Generación de datos | 3 | 0 | 0 | 0%
Validación de datos | 6 | 0 | 0 | 0%
Datos requeridos | 3 | 0 | 0 | 0%
Alcance | 1 | 0 | 0 | 0%
Registro de errores | 3 | 0 | 0 | 0%
Mensajería y notificaciones | 4 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 50 | 0 | 0 | 0%
Integración aceptada | NO
Criterio: la integración se acepta cuando todos los casos tienen ¿Aprobado? = Sí.
Completar solo las columnas amarillas de la hoja 'Pruebas de aceptación'. Ejemplo de llenado: ¿Ejecutado? = Sí ¦ Resultado obtenido = 'Contrato CLP-ST-CL-000XX7 creado con 6 pagos' ¦ ¿Aprobado? = Sí ¦ Fecha = 15/10/2026 ¦ Responsable = nombre.
Fuente: LS_INT-0290_ATR_LA_Unifier_Creación_Contratos_INBOUND_v3.1. Cada caso cita la sección y el texto del requisito.